# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i

DAFTAR GAMBAR	ii

DAFTAR TABEL	iii

DAFTAR LAMPIRAN	iv

BAB 1. PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang dan Urgensi Program	1

1.2	Kondisi Saat Ini dan Permasalahan Mitra	1

1.3	Tujuan Program	1

1.4	Manfaat dan Dampak Positif yang Telah Direalisasikan	2

BAB 2. TARGET LUARAN	2

2.1	Capaian Target Luaran dan Perubahan Kondisi Mitra	2

BAB 3. METODE PELAKSANAAN	3

3.1	Tahap Persiapan Program (Mei–Juli 2026)	3

3.2	Tahap Implementasi Program (Juli–Agustus 2026)	3

3.3	Tahap Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Program (Agustus 2026)	4

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI	5

4.1	Perincian Kegiatan dan Hasil yang Dicapai	5

4.2	Perincian Luaran yang Dicapai	5

BAB 5. POTENSI HASIL	6

5.1	Aspek Sosial	6

5.2	Aspek Ekonomi	6

5.3	Aspek Edukasi dan Keterampilan	6

5.4	Potensi Usaha dan Replikasi Model	6

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	7

DAFTAR PUSTAKA	7

# DAFTAR GAMBAR

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Target Luaran dan Perubahan Kondisi Mitra	2

Tabel 4.1 Perincian Luaran yang Dicapai	5

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran  1. Penggunaan Dana	11

Lampiran  2. Bukti-bukti Pendukung Kegiatan	13

# BAB 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang dan Urgensi Program

Kerentanan ekonomi masyarakat marginal, khususnya Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT), berakar dari terbatasnya akses pekerjaan sektor formal akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan (Sugiharti et al., 2023). Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan pada bantuan sosial temporer, stigma sosial, serta minimnya pendampingan usaha berbasis pasar (Hidayati et al., 2025; Kotsios, 2023). Masalah ini semakin krusial bagi warga binaan perempuan usia produktif yang menghadapi kerentanan ganda. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia masih tergolong rendah (54,52%) dibandingkan laki-laki (84,26%), di mana mayoritas perempuan di kelompok kemiskinan ekstrem bekerja di sektor informal tanpa kepastian pendapatan dan jaminan sosial (Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2024). Padahal, pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan kunci utama pemutus rantai kemiskinan antar generasi (Amin, 2026; Buvinic et al., 2022).

Urgennya intervensi program CASANOVA (Cassava Social Enterprise and Innovation) berbasis Aset Based Community Development (ABCD) terletak pada pergeseran paradigma pemberdayaan dari sekadar memberi bantuan menjadi pengoptimalan potensi internal panti (Asrese et al., 2026; South et al., 2024). Pendekatan ini relevan karena permasalahan mitra tidak hanya terletak pada keterbatasan pendapatan, tetapi juga belum terkelolanya aset dan keterampilan yang telah tersedia. Pembentukan unit usaha olahan singkong berbasis social enterprise ini menjadi instrumen strategis untuk menciptakan kemandirian finansial sekaligus mendukung reintegrasi sosial warga binaan secara berkelanjutan.

## Kondisi Saat Ini dan Permasalahan Mitra

Berdasarkan data awal program, Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo mencatat 46 warga binaan perempuan, dengan 21 orang berada pada usia produktif (20–45 tahun). Sebanyak 21 warga binaan memiliki keterampilan dasar tata boga dan 12 orang teridentifikasi berpotensi berwirausaha, namun lebih dari 90% belum memiliki sumber pendapatan. Terjadi ketimpangan antara aset fisik panti—seperti kebun singkong, fasilitas dapur, dan koperasi—dengan realisasi kegiatan ekonomi produktif (Molete et al., 2025). Hal ini disebabkan oleh ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP) produksi, identitas merek (branding), legalitas usaha (NIB, P-IRT, Halal), pemasaran digital, serta pembukuan kas. Selain itu, pelatihan sebelumnya bersifat temporer tanpa keterhubungan pasar (Hidayati et al., 2025; Kotsios, 2023).

Pasca pelaksanaan program CASANOVA, 15 warga binaan perempuan telah terorganisasi ke dalam unit usaha dengan pembagian kerja yang terstruktur. Kebun singkong dan dapur panti dimanfaatkan secara optimal untuk memproduksi brownies kering mocaf terstandarisasi bermerek CASABITES. Unit usaha telah memiliki NIB resmi, saluran pemasaran online/offline, serta mampu mencatatkan penjualan dan pembagian hasil usaha secara mandiri.

## Tujuan Program

Program CASANOVA bertujuan mentransformasi potensi aset dan keterampilan warga binaan perempuan menjadi unit usaha olahan singkong yang terstruktur dan berkelanjutan, melalui:

- Meningkatkan keterampilan warga binaan dalam mengolah singkong panti menjadi tepung mocaf dan brownies kering berkualitas secara higienis berbasis SOP.

- Membentuk struktur unit usaha yang memiliki pembagian tugas dan alur kerja yang jelas.

- Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan melalui perhitungan HPP, penetapan harga jual, dan pencatatan kas.

- Mendukung pemenuhan legalitas usaha sebagai dasar pengembangan produk.

- Mengembangkan branding, pemasaran digital, dan kemitraan untuk mendukung komersialisasi produk.

## Manfaat dan Dampak Positif yang Telah Direalisasikan

Pelaksanaan program CASANOVA memberikan manfaat multidimensional. Bagi warga binaan perempuan (mitra), program ini meningkatkan keterampilan teknis tata boga dan manajemen usaha mandiri. Bagi Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo (kolaborator), intervensi ini mengoptimalkan pemanfaatan aset panti (kebun singkong, dapur produksi, dan koperasi). Bagi pemerintah dan masyarakat, program ini menyediakan model pemberdayaan inklusif yang mendukung pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), sekaligus menyukseskan Bidang Prioritas PKM Tema 4 yaitu Pemberantasan Kemiskinan. Bagi tim mahasiswa, intervensi ini menjadi sarana penerapan keilmuan berbasis pengabdian masyarakat. Dampak konkret yang telah direalisasikan terlihat dari pergeseran kondisi mitra, dari aset dan keterampilan yang belum terkelola menjadi unit usaha yang telah memiliki struktur kerja, SOP, legalitas, saluran pemasaran, dan sistem pengelolaan keuangan.

# BAB 2. TARGET LUARAN

Capaian Target Luaran dan Perubahan Kondisi Mitra

Program CASANOVA mentransformasi potensi pasif warga binaan perempuan di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo menjadi unit usaha social enterprise mandiri melalui penguatan produksi, kelembagaan, keuangan, legalitas, pemasaran, kemitraan, dan kemandirian ekonomi (Sopyan Febrianto et al., 2023).

Tabel 2.1 Capaian Target Luaran dan Perubahan Kondisi Mitra

| Kondisi Riil Sebelum Program | Kondisi Riil Setelah Program | Capaian Luaran |
| --- | --- | --- |
| Aspek Produksi |  |  |
| Pengolahan singkong belum terstandar dan tidak memiliki panduan operasional. | Menguasai teknik olahan singkong (mocaf & brownies kering) higienis secara mandiri sesuai alur standar. | Dokumen SOP produksi tepung mocaf dan brownies kering mocaf. |
| Aspek Kelembagaan (Struktur Unit Usaha) |  |  |
| Belum terdapat pembagian tugas dan alur kerja usaha yang terstruktur. | Terbentuk struktur unit usaha dengan pembagian tugas di 3 divisi kerja (produksi, pemasaran & keuangan). | Surat Keputusan Struktur Unit Usaha resmi. |
| Aspek Keuangan |  |  |
| Belum ada perhitungan HPP, harga jual, dan pencatatan kas. | Mampu mengalkulasi HPP, menetapkan harga jual, dan mencatat arus kas. | Kalkulasi HPP, harga penjualan (Rp17.000,00) & sistem pembukuan buku kas harian. |
| Aspek Legalitas |  |  |
| Produk belum mengantongi izin dan legalitas resmi. | Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta persiapan berkas P-IRT & Halal (aspek berkelanjutan). | Cetak NIB via OSS & Berkas Pengajuan P-IRT/Halal. |
| Aspek Branding dan Pemasaran |  |  |
| Pemasaran pasif, tanpa kemasan komersial, dan belum ada media digital. | Memiliki identitas merek, kemasan komersial, marketplace, dan QRIS. | Merek CASABITES, desain kemasan pouch, akun Shopee, akun Instagram penjualan, & QRIS. |
| Aspek Kemitraan |  |  |
| Belum memiliki jejaring pemasaran eksternal. | Terjalin kerja sama pemasaran jaringan eksternal. | Dokumen Kerja Sama (MoU) konsinyasi pemasaran. |
| Aspek Kemandirian Ekonomi dan Keberlanjutan |  |  |
| Warga binaan perempuan usia produktif tidak berpenghasilan. | Memperoleh penghasilan mandiri dari hasil komersialisasi unit usaha. | Modul Pelatihan dan Buku Pedoman Mitra. |

# BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Tahap Persiapan Program (Mei–Juli 2026)

Tahap persiapan diawali dengan penerbitan legalitas administrasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan koordinasi bersama pekerja sosial. Tim pelaksana menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), jadwal kegiatan, materi sosialisasi, serta instrumen kuesioner. Persiapan teknis diselesaikan melalui pengadaan bahan baku, pengadaan alat produksi higienis, uji kesiapan ruang produksi di panti, hingga geladi bersih. Output tahap persiapan adalah kesiapan administrasi, sarana, bahan, jadwal, dan pembagian peran pelaksanaan program.

Tahap Implementasi Program (Juli–Agustus 2026)

Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) menempatkan kapasitas individu, jejaring sosial, dan sumber daya lokal sebagai modal utama pemberdayaan. Strategi ini memosisikan warga binaan sebagai aktor utama perubahan, bukan penerima bantuan pasif. Melalui diferensiasi produk brownies kering mocaf yang praktis dan efisien, unit usaha CASANOVA dirancang untuk berjalan secara mandiri serta berkelanjutan. Operasionalisasi pendekatan ABCD diturunkan secara berkesinambungan melalui empat tahap: discovery, dream, design, dan destiny (Swadaya Masyarakat et al., 2025).

Discovery (Sosialisasi dan Identifikasi Aset): Membangun komitmen awal serta memetakan potensi dasar warga binaan dan ketersediaan lahan panti.

- Program 1 (sosialisasi umum): Pemaparan alur program CASANOVA dan pengisian kuesioner minat bakat untuk memetakan 15 warga binaan perempuan ke dalam 3 divisi kerja.

- Program 2 (pembekalan pengetahuan dasar dan replanting): Edukasi budidaya tanaman singkong, penyampaian SOP umum, dan penanaman kembali (replanting) bibit singkong di lahan panti.

Dream (Perumusan Visi Nilai Ekonomi): Merumuskan gagasan bersama untuk mengubah bahan baku lokal menjadi produk olahan bernilai tinggi.

- Program 3 (praktik olahan tepung mocaf): Pelatihan langsung pengolahan singkong panti menjadi tepung mocaf higienis (fermentasi, penjemuran, penepungan) sesuai SOP.

Design (Perancangan Operasional dan Tata Kelola Usaha): Merancang sistem operasional mulai dari standar produksi, legalitas, hingga strategi pemasaran digital.

- Program 4 (pembekalan legalitas usaha, pengemasan, dan branding): Edukasi pentingnya legalitas usaha, perancangan kemasan komersial (standing pouch), dan peluncuran identitas merek CASABITES.

- Program 5 & 6 (pelatihan dan praktik produksi brownies kering mocaf): Pelatihan pengolahan brownies kering mocaf mencakup penimbangan presisi, pencampuran adonan, pemanggangan, dan pengemasan kedap udara.

- Program 7 (pelatihan pemasaran dan digitalisasi): Pembuatan dan pendaftaran toko online di marketplace Shopee, pembuatan media sosial Instagram @casaabites_, serta integrasi sistem pembayaran nontunai QRIS.

- Program 8 (pelatihan keuangan, pembukuan, dan struktur usaha): Pelatihan kalkulasi HPP, penetapan harga jual, pembukuan kas harian sederhana, serta pengesahan struktur unit usaha.

Destiny (Praktik Mandiri & Komersialisasi): Mewujudkan kemandirian warga binaan melalui penetrasi pasar langsung dan perluasan jejaring pemasaran.

- Program 9 (pemasaran offline dan kemitraan: Penjualan produk secara langsung oleh warga binaan pada Bazar Dinsos Prov. Jateng dan CFD SIKATAK UNDIP, serta penandatanganan MoU konsinyasi bersama mitra pemasaran.

- Program 10 (penjualan online): Pengelolaan operasional toko digital (Shopee dan Instagram), pemrosesan pesanan masuk, serta manajemen stok.

- Program 11 (monitoring akhir & pemastian keberlanjutan): Verifikasi pembukuan kas harian, evaluasi kinerja 3 divisi kerja, dan penyerahan pengelolaan unit usaha kepada panti.

Tahap Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Program (Agustus 2026)

- Monitoring program: Pemantauan berkala terhadap konsistensi penerapan SOP produksi, kedisiplinan pencatatan kas harian, keaktifan alur kerja 3 divisi warga binaan, serta kelancaran transaksi digital.

- Evaluasi program: Penilaian berkala mengenai kualitas mutu produk (quality control), peningkatan keterampilan warga binaan, serta daya serap produk di pasar offline maupun online.

- Keberlanjutan program: Pengalihan operasional social enterprise secara penuh kepada 3 divisi warga binaan, yang didahului dengan pelatihan dan pembekalan manajerial bagi Pengelola Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang. Hal ini bertujuan agar pihak pengelola memiliki pemahaman teknis dalam melakukan pengawasan, pendampingan berkala, serta menjaga keberlanjutan unit usaha berbasis Buku Panduan Mitra.

# BAB 4. HASIL YANG DICAPAI

Perincian Kegiatan dan Partisipasi Mitra

Pelaksanaan program CASANOVA mencakup 11 program kerja utama dengan akumulasi durasi 6.875 menit (capaian 81% dari target keseluruhan PKM-PM). Program ini melibatkan partisipasi aktif 15 warga binaan perempuan usia produktif serta pendampingan dari pekerja sosial bidang tata usaha.

Tabel 4.1 Perincian Kegiatan dan Partisipasi Mitra

| Kegiatan | Durasi (menit) | Partisipasi Mitra | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahap Persiapan |  |  |  |
| Koordinasi, perizinan, pengadaan, dan persiapan sarana. |  | Pekerja sosial. | Kesiapan pelaksanaan. |
| Tahap Implementasi (Discovery) |  |  |  |
| (Program 1) Sosialisasi dan pemetaan minat/bakat. |  | Warga binaan. | Pemetaan potensi dan pembagian peran. |

Perincian Luaran yang Dicapai

Tabel 4.2 Perincian Luaran yang Dicapai

| Jenis Luaran | Bentuk | Status Capaian | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Luaran Wajib |  |  |  |
| Laporan kemajuan | Terunggah (PDF) | 90% | Draf selesai disusun, dalam proses penyempurnaan unggah final. |
| Laporan akhir | Terunggah (PDF) | 60% | Draf dalam proses penyusunan dan penyempurnaan unggah final. |
| Buku pedoman mitra | Cetak | 80% | Draf disahkan panti, siap dicetak untuk panduan keberlanjutan. |
| Akun media sosial | Terunggah (Digital / Online) | 100% | Instagram PKM-PM @casanova.pkmpm aktif (35 posts, 898 followers, 3 paid ads selesai). |
| Luaran Tambahan |  |  |  |
| Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | Sertifikat Hak Cipta | 80% | Draf pendaftaran Modul & Buku Panduan dalam proses e-Hak Cipta DJKI. |
| Modul pelatihan | Cetak | 80% | Modul mocaf, brownies, dan lampirannya selesai disusun. |
| Standard operating procedure (SOP) | Tersedia (Dokumen Resmi) | 100% | SOP produksi mocaf dan brownies kering aktif diterapkan mitra. |
| Surat Keputusan (SK) struktur unit usaha | Terbentuk (Dokumen Resmi) | 100% | Disahkan Pengelola Panti tanggal 16 Agustus 2026. |
| Legalitas usaha (NIB, P-IRT, Sertifikasi Halal) | Tersedia (Dokumen Resmi) | 100% | NIB terbit via OSS tanggal 8 Agustus 2026; P-IRT dan Halal berkas persyaratan dan dokumen telah diunggah (on progress penilaian, aspek berkelanjutan). |
| Kerja sama kemitraan (MoU) | Terbentuk (Dokumen Resmi) | 100% | Surat perjanjian konsinyasi disahkan bersama mitra pemasaran (Dinas Sosial Jawa Tengah, Lembaga Muchamad Salafi Handoyo dan Lembaga Singgih Adhi Prasetyo). |
| Media pemasaran digital & payment | Tersedia | 100% | Toko Shopee, Instagram penjualan @casaabites_, dan QRIS aktif bertransaksi. |
| Publikasi media massa | Terunggah (Online) | 100% | Artikel berita kegiatan telah terbit di portal Jawa News. |

Partisipasi dan Perubahan Kapasitas Mitra

Intervensi pemberdayaan berfokus pada transformasi peran 15 warga binaan perempuan dari penerima program pasif menjadi pengelola unit usaha yang mandiri. Peningkatan kapasitas tercermin dari penguasaan alur operasional di masing-masing divisi:

- Divisi produksi: Mampu menjalankan efisiensi proses produksi dan menjaga konsistensi mutu produk (quality control) berpedoman pada SOP secara independen.

- Divisi pemasaran: Mahir mengoperasikan kanal promosi digital, mengelola toko online, serta menangani pemrosesan pesanan konsumen.

- Divisi keuangan: Terampil mengalkulasi biaya produksi harian, menetapkan margin keuntungan, dan mencatat alur kas masuk keluar secara akurat.

Hasil Komersialisasi

Komersialisasi produk menjadi aspek utama keberhasilan transisi mitra dari fase pelatihan menuju dunia industri nyata. Penetrasi pasar produk CASABITES difokuskan pada dua alur utama:

- Penjualan luring (offline): Penyerapan 95 pcs produk awal melalui partisipasi aktif warga binaan pada Bazar Dinsos Provinsi Jawa Tengah (20 pcs) dan CFD SIKATAK Undip (75 pcs). Penjualan ini langsung memberikan dampak finansial berupa insentif pembagian hasil bagi mitra.

- Pemasaran daring (online) & kemitraan: Pemenuhan stok barang jadi untuk etalase marketplace Shopee serta persiapan skema konsinyasi bersama jaringan toko oleh-oleh lokal guna menjaga konsistensi alur transaksi.

Pengelolaan Unit Usaha

- Kemandirian tata kelola unit usaha CASABITES dibangun melalui penguatan sistem operasional yang terintegrasi. Unit usaha ini tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik tim pelaksana, melainkan berjalan secara terstruktur melalui penyediaan instrumen pendukung:

- Standardisasi Operasional: Penerapan SOP produksi higienis dan panduan pencatatan kas harian sederhana yang mudah direplikasi oleh warga binaan.

- Pemasaran & Administrasi: Ketersediaan kemasan komersial standing pouch, identitas merek yang terdaftar, media sosial, serta sistem pembayaran nontunai QRIS.

- Pendampingan Kelembagaan: Pengikatan komitmen Pengelola Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang melalui penguasaan Buku Panduan Mitra untuk menjalankan fungsi supervisi teknis secara berkelanjutan.

# BAB 5. POTENSI HASIL

Aspek Sosial

Pelaksanaan program memberikan dampak nyata pada peningkatan rasa percaya diri, martabat, dan etos kerja 15 warga binaan perempuan di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang. Pembentukan tiga divisi kerja secara terstruktur terbukti efektif membangun kolaborasi kelompok, memupuk kedisiplinan kerja, serta mengikis stigma negatif masyarakat terhadap warga binaan melalui karya yang produktif.

Aspek Ekonomi

Program ini berhasil membuka sumber pendapatan mandiri baru melalui komersialisasi brownies kering mocaf merek CASABITES. Warga binaan telah secara nyata merasakan dampak finansial berupa pembagian hasil penjualan dari 95 pcs produk awal. Saat ini, warga binaan bahkan telah mampu memproduksi dan memenuhi pesanan baru secara mandiri di panti, yang secara langsung menekan ketergantungan pada bantuan panti sekaligus mengumpulkan tabungan modal usaha.

Aspek Edukasi dan Keterampilan

Penguasaan edukasi ini mencakup teknik budidaya singkong, pengolahan tepung mocaf higienis, penerapan SOP produksi, operasional toko online di marketplace, hingga pembukuan kas harian sederhana.

Potensi Usaha dan Replikasi Model

Unit usaha ini memiliki potensi pengembangan yang besar melalui diversifikasi varian olahan berbahan dasar mocaf, pemaksimalan pemasaran digital via Shopee dan Instagram, serta perluasan penetrasi ke toko oleh-oleh dan ritel lokal. Selain itu, skema pemberdayaan berbasis Asset Based Community Development (ABCD) ini sangat potensial untuk direplikasi di panti sosial lain sebagai model rehabilitasi ekonomi kelompok rentan yang adaptif dan berkelanjutan.

# BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Guna mencapai target ketercapaian 100% kegiatan pasca-PKP2, rencana tahapan berikutnya difokuskan pada tiga langkah penyelesaian utama:

- Pemenuhan Luaran Wajib dan Finalisasi Laporan (September 2026)

- Pencetakan fisik Buku Panduan Mitra dan Modul Pelatihan untuk diserahterimakan kepada pihak panti.

- Finalisasi penyusunan Laporan Akhir dan penuntasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan hingga 100%.

- Pengawalan Legalitas Usaha Lanjutan (September–Oktober 2026)

- Monitoring berkelanjutan untuk pengurusan dan penerbitan izin P-IRT serta Sertifikasi Halal yang saat ini berstatus on progress.

- Serah Terima Operasional dan Ekspansi Kemitraan (Oktober 2026)

- Pengesahan penyerahan tata kelola unit usaha CASABITES secara penuh kepada tiga divisi kerja warga binaan di bawah pengawasan Pengelola Panti.

- Perluasan jejaring kerja sama konsinyasi bersama toko oleh-oleh lokal dan pasar ritel guna menjamin keberlanjutan pemasaran produk secara jangka panjang.

# DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. I. (2026). Women’s Economic Empowerment as Poverty Reduction Strategy: Opportunities and Structural Constraints. In Journal of Social Science Studies (Vol. 6, Number 2).

Asrese, K., Chekol, B., Lake, A., Ashagrie, S., Cheru, S., Tadesse, G., Atakilit, M., & Amilaku, A. (2026). Applying Asset-Based Community Development in a Marginalized Urban Community among the Negede Woyto Community in Ethiopia. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-9943536/v1

Buvinic, M., Knowles, J. C., & Witoelar, F. (2022). The Unfolding of Women’s Economic Empowerment Outcomes TIME PATH OF IMPACTS IN AN INDONESIA TRIAL. https://www.cgdev.org/publication/

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. (2024). Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2023 (Vol. 7). @Badan Pusat Statistik.

Hidayati, H. A., Siti Astuti, E., Kusumawati, A., & Iqbal, M. (2025). The nexus between entrepreneurial and market orientation on digital marketing capabilities and marketing performance of SMEs in emerging markets. Cogent Business and Management, 12(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2526150

Kotsios, P. (2023). Business resilience skills for SMEs. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 12(1). https://doi.org/10.1186/s13731-023-00304-0

Molete, O. B., Mokhele, S. E., Ntombela, S. D., & Thango, B. A. (2025). The Impact of IT Strategic Planning Process on SME Performance: A Systematic Review. Businesses, 5(1), 2. https://doi.org/10.3390/businesses5010002

Sopyan Febrianto, A., Khoirunnisa, R., Sudiro, A., & Rahayu, M. (2023). Social Entrepreneurship Development Strategy. 16. https://doi.org/10.21632/irjbs

South, J., Coan, S., Woodward, J., Bagnall, A. M., & Rippon, S. (2024). Asset Based Community Development: Co-Designing an Asset-Based Evaluation Study for Community Research. SAGE Open, 14(2). https://doi.org/10.1177/21582440241240836

Sugiharti, L., Esquivias, M. A., Shaari, M. S., Jayanti, A. D., & Ridzuan, A. R. (2023). Indonesia’s poverty puzzle: Chronic vs. transient poverty dynamics. Cogent Economics and Finance, 11(2). https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2267927

Swadaya Masyarakat, B., Nugraheni Sri Lestari, V., & Indarinul Mufidah, L. (2025). BISMA Eco-Brick Innovation: An Educational Approach to Plastic Waste Management. 7(4).

Lampiran  1. Penggunaan Dana

Penggunaan Dana

| Tanggal | Jenis | Harga Satuan | Satuan | Jumlah | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bahan Habis Pakai (Rp 3.220.000,00) |  |  |  |  |  |
| 23/07/2026 | Apron | Rp 31,755.80 | pcs | 15 | Rp 476,337.00 |
| 24/07/2026 | Grinder | Rp 227,400.00 | pcs | 1 | Rp 227,400.00 |
| 26/07/2026 | Oven | Rp 976,385.00 | pcs | 1 | Rp 976,385.00 |
| 23/07/2026 | Ragi | Rp 6,000.00 | pcs | 3 | Rp 18,000.00 |
| 24/07/2026 | Ragi | Rp 6,000.00 | pcs | 2 | Rp 12,000.00 |
| 03/08/2026 | Sarung Tangan | Rp 8,500.00 | pcs | 2 | Rp 17,000.00 |
| 03/08/2026 | Standing Pouch TE | Rp 20,000.00 | pack | 1 | Rp 20,000.00 |
| 24/07/2026 | Tampah 50 cm | Rp 24,266.20 | pcs | 5 | Rp 121,331.00 |
| 24/07/2026 | Tampah 60 cm | Rp 35,913.80 | pcs | 5 | Rp 179,569.00 |
| 30/07/2026 | Telur TE Tim | Rp 27,000.00 | kg | 1 | Rp 27,000.00 |
| 07/08/2026 | Telur TE PM | Rp 23,500.00 | kg | 1 | Rp 23,500.00 |
| 07/08/2026 | Coklat Batang | Rp 15,290.00 | pcs | 40 | Rp 611,600.00 |
| 09/08/2026 | Standing Pouch | Rp 3,658.78 | pcs | 100 | Rp 365,878.00 |
| 13/08/2026 | Telur | Rp 24,000.00 | kg | 2 | Rp 48,000.00 |
| 16/08/2026 | Telur | Rp 24,000.00 | kg | 2 | Rp 48,000.00 |
| 22/08/2026 | Telur | Rp 24,000.00 | kg | 2 | Rp 48,000.00 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  | Rp 3,220,000.00 |
| Transportasi Lokal ( Rp 1.505.000,00 ) |  |  |  |  |  |
| 26/07/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 16,250.00 | liter | 3.08 | Rp 50,030.00 |
| 26/07/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 16,250.00 | liter | 1.84 | Rp 30,000.00 |
| 26/07/2026 | Transportasi Belanja Alat | Rp 65,900.00 | paket | 1 | Rp 65,900.00 |
| 01/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,950.00 | liter | 1.88 | Rp 30,000.00 |
| 02/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,950.00 | liter | 1.88 | Rp 30,000.00 |
| 04/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,950.00 | liter | 3.13 | Rp 50,000.00 |
| 06/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,950.00 | liter | 1.62 | Rp 25,839.00 |
| 08/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,850.00 | liter | 3.78 | Rp 59,913.00 |
| 11/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,950.00 | liter | 3.51 | Rp 55,985.00 |
| 11/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,950.00 | liter | 3.14 | Rp 50,000.00 |
| 13/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,950.00 | liter | 3.13 | Rp 50,000.00 |
| 15/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,850.00 | liter | 3.46 | Rp 54,920.00 |
| 16/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,950.00 | liter | 2.68 | Rp 42,746.00 |
| 19/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,950.00 | liter | 3.14 | Rp 50,000.00 |
| 20/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,950.00 | liter | 3.13 | Rp 50,000.00 |
| 20/08/2026 | Transportasi Distribusi Produk | Rp 18,300.00 | liter | 10.92 | Rp 200,000.00 |
| 22/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,950.00 | liter | 3.45 | Rp 55,090.00 |
| 23/08/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,950.00 | liter | 1.25 | Rp 20,000.00 |
| 31/08/2026 | Transportasi Belanja Bahan | Rp 15,950.00 | liter | 3.64 | Rp 58,030.00 |
| 07/09/2026 | Transportasi Perjalanan Lokasi | Rp 15,950.00 | liter | 2.51 | Rp 40,000.00 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  | Rp 1,068,453.00 |
| Sewa dan Jasa ( Rp 670.000,00 ) |  |  |  |  |  |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |
| Lain lain (Rp 1.305.000,00) |  |  |  |  |  |
| 06/06/2026 | Promosi 1 | Rp 55,500.00 | paket | 1 | Rp 55,500.00 |
| 04/07/2026 | Promosi 2 | Rp 164,812.00 | paket | 1 | Rp 164,812.00 |
| 16/07/2026 | Banner | Rp 20,500.00 | m² | 3 | Rp 61,500.00 |
| 29/08/2026 | Promosi 3 | Rp 110,165.00 | paket | 1 | Rp 110,165.00 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  | Rp 391,977.00 |
| TOTAL |  |  |  |  | Rp 4,680,430.00 |

Bukti Penggunaan Dana

Lampiran  2. Bukti-bukti Pendukung Kegiatan